## ORÇAurb
25mar04 - destravado desenho da logomarca CAIXA
19abr02 - deletados os exemplos de preenchimento; 14jun02-destravados campos Unid item pavimentação
12abr02 - destravados campos para descrição do serviço, da Unid; O custo total por item/subitem sempre resultante da Quant. x Custo Unitário.
Entre com os valores unitários excluíndo o BDI. Defina-o apenas no final, na célula própria
Após o término, as planilhas de Espelho do Orçamento e Cronograma, estarão parcialmente prontas
|  |  |  | Ponto de Venda |  | Processo número
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO |  |  |  |  | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
empreendimento :PRAÇA DE EVENTOS |  |  |  | SICONV: 1012.657-30/2015
NOME: |  |  |  | PROF. RESP.: | HARKDAN ARAÚJO PINHEIRO
ENDEREÇO: A.P.M. III |  |  |  | CREA : | 19.561/D-GO
PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO |  |  |  |  | DATA-BASE: SINAPI-GO_MAR/2018
|  | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | % Ítem | % Total
1 | SERVIÇOS GERAIS
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | m2 | 8 | 295.64 | 2365.12 | 90.6308
74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETAS |  | m2 | 831.42 | 3.73 | EXECUTADO | 0 |  | 3101.1966
73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  | m2 | 6732.75 | 3.05 | EXECUTADO | 0 |  | 20534.8875
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  | m3 | 10 | 19.04 | 190.4 | 7.2961
72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM |  | m3 | 10 | 5.41 | 54.1 | 2.0731
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[6 empty] | 2609.62 | 100 | 1.0966
2 | INFRAESTRUTURA
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA 7 CM) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (1378,25 m2) |  | m3 | 96.48 | 469.98 | 45343.6704 | 31.7646
72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA (ESCADA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (#3,4 MM 20 x 20 CM) |  | m2 | 146.15 | 62.86 | 9186.989 | 6.4358
92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  | m2 | 1579.16 | 46.09 | 72783.4844 | 50.987
94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | ml | 767.52 | 20.11 | 15434.8272 | 10.8126
CUSTO TOTAL DO ÍTEM
[6 empty] | 142748.97 | 100 | 59.9845
3 | QUADRA/ILUMINAÇÃO
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO |  | ud | 1 | 859.24 | 859.24 | 3.0492
74052/005 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO |  | ud | 1 | 991.84 | 991.84 | 3.5198
91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | m | 350 | 5.56 | 1946 | 6.9059
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | m | 1050 | 4.02 | 4221 | 14.9794
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | m | 350 | 9.02 | 3157 | 11.2035
83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 25 FUNDO BRITA C/TAMPA |  | ud | 23 | 39.18 | 901.14 | 3.1979
73783/005 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | ud | 23 | 477.8 | 10989.4 | 38.9989
74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |  | ud | 4 | 250.67 | 1002.68 | 3.5583
74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | ud | 38 | 108.17 | 4110.46 | 14.5871
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  | ,
[6 empty] | 28178.76 | 100 | 11.841
4 | DIVERSOS
74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | m2 | 1938.24 | 9.94 | 19266.1056 | 29.8982
73967/001 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80 X 80 X 80CM |  | ud | 20 | 94.12 | 1882.4 | 2.9212
221126 AGETOP | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO |  | m2 | 1.44 | 79.06 | 113.8464 | 0.17667
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA (BANCO), VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (0,07 m³) |  | m3 | 1.68 | 1671.42 | 2807.9856 | 4.3576
73967/004 | IRRIGAÇÃO DE ARVORES COM CARRO PIPA |  | ud | 20 | 0.35 | 7 | 0.010863
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X19 X 19 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  | m2 | 168.4 | 57.75 | EXECUTADO | 0 |  | 3157
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | m2 | 336.8 | 2.56 | EXECUTADO | 0 |  | 901.14
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_12/2014 |  | m2 | 336.8 | 23.56 | EXECUTADO | 0 |  | 10989.4
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  | m2 | 336.8 | 7.76 | 2613.568 | 4.0559
85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,0M, INCLUSO CADEADO |  | ud | 2 | 514.68 | 1029.36 | 1.5974
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 |  | m2 | 831.42 | 1.98 | 1646.2116 | 2.5547
79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (12 CM, PLAYGROUND + QUADRA DE ESPORTE) |  | m3 | 116.05 | 77.31 | 8971.8255 | 13.923
74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA |  | m | 56 | 37.75 | EXECUTADO | 0 |  | 2114
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA E BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 |  | m2 | 101.04 | 45.52 | EXECUTADO | 0 |  | 4599.3408
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | m3 | 7.632 | 272.14 | EXECUTADO | 0 |  | 2076.9725
73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO. |  | ud | 1.7 | 490.82 | EXECUTADO | 0 |  | 834.394
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 50 (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | m | 600 | 47.34 | EXECUTADO | 0 |  | 28404
95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) |  | m2 | 740 | 30.6 | 22644 | 35.1402
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M |  | m2 | 275 | 12.57 | 3456.75 | 5.3644
| CUSTO TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 64439.05 | 100 | 27.0779 | 76712.3314
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 237976.4 |  | 100
5 | BDI 28,89% |  |  |  |  | 68751.382 |  |  | 22162.1925
| CUSTO TOTAL C/ BDI |  |  |  |  | 306727.782 |  |  | 98874.5239
|  | HARKDAN ARAÚJO PINHEIRO |  |  |  | MARTINHO MENDES DA SILVA
2018-11-05 |  | CREA-GO: 19.561/D |  |  |  | CPF: 488.078.771-04
data |  | CPF. 791.754.303-04 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  | responsável técnico ( CREA e CPF ) |  |  |  |  | proponente( nome e CPF)
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES, INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018 23:15:55
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/03/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,30%(HORA) 50,84%(MÊS)
AGETOP_Tabela de Preços: TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA Data Base: 01/11/2017
URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA
Note on I8: Célula desprotegida
Note on K8: Célula desprotegida
Note on J11: Identificar o tipo da edificação
Note on I33: Harkdan: V=1378,25 m2 x 0,07 m
Note on K78: indique %
Note on B85: Digite aqui
Note on F85: Digite aqui
Note on K85: Digite aqui

## OrçRESUMOurb
[6 empty] | Ponto de venda |  |  | Processo número
[6 empty] | 0 |  |  | 0
ORÇAMENTO RESUMO
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa | [6 empty] | modalidade
[7 empty] | x | construção |  | ampl / melhoria | recuperação
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | [7 empty] | aquis. ter. const. |  |  | conclsusão
Empreendimento (nome )
PRAÇA DE EVENTOS
Empreendimento ( endereço ) | [7 empty] | Complemento
RUA COLETO PAULINO
Bairro |  |  |  |  | Município |  |  | UF |  |  | CEP
PLANALTO |  |  |  |  | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO |  |  | GO |  |  | 73770-000
2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE URBNIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
2 | Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
3 | O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha “Orçamento Resumo” acrescentando-se os itens necessários à
completa compreensão do mesmo.
4 | Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
5 | O campo “Peso” refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.
3 - ORÇAMENTO RESUMO | [9 empty] | REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO ( mês/ano )
ITEM |  | SERVIÇOS | [5 empty] | VALOR |  |  | PESO
1 |  | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 2609.62 |  | 0.85079
2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 142748.97 |  | 46.5393
3 |  | PLAYGROUND/QUADRA/ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 28178.76 |  | 9.1869
4 |  | DIVERSOS | [6 empty] | 64439.05 |  | 21.0085
5 |  | BDI | [6 empty] | 68751.382 |  | 22.4145
|  |  |  | CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 306727.782 |  | 100
| 2018-11-05 |  | HARKDAN ARAÚJO PINHEIRO | [5 empty] | MARTINHO MENDES DA SILVA
| data |  | CREA-GO: 19.561/D | [5 empty] | CPF: 488.078.771-04
|  |  | CPF. 791.754.303-04 | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | Responsável Técnico ( CREA - CPF ) | [5 empty] | Proponente
URBANIZAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA
Note on Q2: Importado da Planilha ORÇAMENTO
Note on V2: Importado da Planilha ORÇAMENTO
Note on S7: Importado da Planilha ORÇAMENTO
Note on D12: Células Desprotegidas
Note on S12: Células Desprotegidas
Note on W12: Células Desprotegidas
Note on S15: Células Desprotegidas
Note on W15: Células Desprotegidas
Note on D18: Importado da planilha ORÇAMENTO
Note on U21: Células Desprotegidas
Note on B24: Células Desprotegidas
Note on O24: Células Desprotegidas
Note on U24: Células Desprotegidas
Note on Y24: Células Desprotegidas
Note on Y35: importado da planilha ORÇAINFRA
Note on C72: importado da planilha ORÇAINFRA
Note on J73: importado da planilha ORÇAINFRA
Note on V73: importado da planilha ORÇAINFRA

## CROurb
[10 empty] | Ponto de venda | Processo número
[10 empty] | 0 | 0
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
1 - IDENTIFICAÇÃO
programa |  | 0 |  |  | Modalidade:
proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO |  |  |  |  | CPF ou CGC: | PREFEITO MUNICIPAL
empreendimento ( nome ):PRAÇA DE EVENTOS |  |  |  |  | endereço
construtora |  |  |  |  | CGC
responsável técnico: |  | HARKDAN ARAÚJO PINHEIRO |  |  | CAU e CPF: | CPF. 791.754.303-04
2 - CRONOGRAMA
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - | 1 | MÊS - | 2 | MÊS - | 3 | MÊS - | 4
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS GERAIS |  | 2609.62 | 0.85079 |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2 | INFRAESTRUTURA |  | 142748.97 | 46.5393 |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100
3 | QUADRA/ILUMINAÇÃO |  | 28178.76 | 9.1869 |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
4 | DIVERSOS |  | 64439.05 | 21.0085 |  | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100
5 | BDI 28,89% |  | 68751.382 | 22.4145 |  | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100
TOTAL |  |  | 306727.782 | 100 | 0 | 23.0779 | 23.0779 | 24.328 | 47.4059 | 28.3979 | 75.8038 | 24.1962 | 100
[5 empty] | HARKDAN ARAÚJO PINHEIRO |  |  |  |  | MARTINHO MENDES DA SILVA
| 2018-11-05 |  |  |  | CREA-GO: 19.561/D |  |  |  |  | CPF: 488.078.771-04
[5 empty] | CPF. 791.754.303-04 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
| Data |  |  |  | Responsável Técnico |  |  |  |  | Proponente
URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Note on L6: indicar nome do Ponto de Venda, Agência ou Escritóio de Negócio
Note on M6: indicar
Note on I9: INDICAR O TIPO DA EDIFICAÇÃO
Note on D12: importado da planilha Espelho
Note on H12: INDICAR nome da Modalidade vide opções na planilha ESPELHO
Note on H13: INDICAR
Note on H14: importado da planilha ORÇAMENTO
Note on D16: INDICAR NOME
Note on H16: INDICAR CGC
Note on H17: INDICAR Nº
Note on C40: Entre com a Data

## Mem.de Calculo
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás
OBRA: PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: RUA COLETO PAULINO
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 6.732,75 M2
DATA BASE: SETEMBRO 2014
ATUALIZAÇÃO: CUSTO REFERENCIAL SINAPI-GO MAR/2018
CONTRATO DE REPASSE: 1012.657-30/2015
MEMORIAL DE CALCULO
Descrição |  |  | Calculo | Quantidade | Unidade
ÁREA GERAL DE SERVIÇO |  |  | projeto | 6732.75 | m²
CALÇADA 7 cm |  |  | projeto = 1378,25 m2 | 96.48 | m³
ESCADA 7 CM ARMADA (#3,4 MM 20 X 20 CM) |  |  | projeto | 146.15 | m²
QUADRA POLIESPORTIVA (PISO DE AREIA) |  |  | 29,8 x 27,9 | 831.42 | m²
PLAYGROUND |  |  | PERIMETRO 45,57 | 135.57 | m²
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 6 CM |  |  | projeto | 1579.16 | m²
CANTEIROS P/ GRAMA BATATAIS |  |  | projeto | 1938.24 | m²
MEIO FIO 11,5 X 22 CM |  |  | perimetro (externo + canteiro+estac.) | 767.52 | m
ALVENARIA 9 X 19 X 19 CM h= 100 CM |  |  | PLAYGROUND + QUADRAS | 168.4 | m
RAMPA ACESSIBILIDADE (3 und) |  |  | 2,88 m² | 8.64 | m²
VIGA BALDRAME 10 X 20 CM |  |  | QUADRA | 168.4 | m
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA |  |  | nº de PILARES | 56 | m
AREIA LAVADA 12 cm |  |  | PLAYGROUND + QUADRAS | 116.05 | m³
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | soma das distancias entre as caixas de passagem | 350 | m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  | eletroduto x 3 | 1050 | m
ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  | soma das distancias entre as caixas de passagem | 20 | m
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 |  |  | unidade | 8 | ud
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W |  |  | unidade | 4 | ud
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA C/TAMPA |  |  | unidade | 23 | ud
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | unidade | 19 | ud
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |  |  | unidade | 4 | ud
LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W |  |  | unidade | 38 | ud
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  | area das calçadas + degraus + espelhos | 2315.69 | m2
BANCO DE CONCR. APARENTE LARG. 45cm x 1,62 x 0,06 m SOBRE APOIO DE CONCRETOS |  |  | unidade | 24 | ud
IRRIGAÇÃO DE ARVORES COM CARRO PIPA |  |  | dias | 20 | ud
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA |  |  | unidade | 9 | m2
LIXEIRAS |  |  | unidade | 10 | ud
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO A DITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA |  |  | igual area de alvenaria | 336.8 | m2
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  |  | igual area de alvenaria | 336.8 | m2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | igual area de alvenaria | 336.8 | m2
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO ADO |  |  | unidade | 2 | ud
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 50 (2") |  |  | projeto | 600 | m
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA (Face Retangular) |  |  | 90 m2 | 180 | m2
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA (Face Chafrada) |  |  | 47,50 m2 | 95 | m2
|  | HARKDAN ARAÚJO PINHEIRO | MARTINHO MENDES DA SILVA
| 2018-11-05 | CREA-GO: 19.561/D | CPF: 488.078.771-04
| data | CPF. 791.754.303-04 | PREFEITO MUNICIPAL
|  | responsável técnico ( CREA e CPF ) | proponente( nome e CPF)
Note on B48: Digite aqui
Note on D48: Digite aqui
Note on F48: Digite aqui

## BDI
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás
OBRA: PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL: RUA COLETO PAULINO
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 6.732,75 M2
DATA BASE: SETEMBRO 2014
ATUALIZAÇÃO: CUSTO REFERENCIAL SINAPI-GO MAR/2018
CONTRATO DE REPASSE: 1012.657-30/2015
OBRA: | PRAÇA DE EVENTOS
|  |  |  | DATA: | 2018-11-05
DEMOSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS
TRIBUTOS (I)
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | LUCRO (L) | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | SEGUROS (S) + GARANTIAS (G) | RISCOS (R) | ISS | PIS | COFINS | CPRB | RESULTADO
BDI ESTIMADO | 4% | 7.2% | 1.08% | 0.12% | 0.97% | 3.5% | 0.65% | 3% | 4.5% | 28.89%
FÓRMULA: | [(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)]/(1-I)] -1 = |  |  | 28.89%
BDI=
HARKDAN ARAUJO PINHEIRO
CREA-GO: 19.561/D
DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA AGETOP
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
http://www.agetop.go.gov.br/uploads/site/2015-12/bdi--dez_-2015_45-e-portaria.pdf